## Sheet1
流程框架 | 流程引擎 | 流程代理功能开发完成 | 42779 | 2017-02-17 | 左勇
| 我的流程 | 新建流程模块开发完成 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 左勇
| 我的流程 | 我的待办/抄送模块开发完成 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 吴思静
| 流程管理 | 流程查询授权模块开发完成 | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 吴思静
| 流程引擎 | 表单字段必填检测 |  | 2017-02-24 | 吴思静
| 流程引擎 | 提交流程时，同意/不同意必选 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 吴思静
| 系统框架 | 权限体系接口 |  | 2017-02-17 | 左勇
| 系统框架 | 附件服务器配置功能、附件保存时存储附件服务器IP，附件服务器迁移到正式服务器 |  | 2017-02-24 | 左勇、吴思静 | 培训其他开发人员
| 我的流程 | 流程查询模块开发完成 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 吴思静
| 我的流程 | 流程打印功能开发完成 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 左勇
| 流程配置 | 路径设置-审批要素改到操作者上 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 吴思静
| 流程引擎 | 流程图错误 |  | 2017-02-24 | 吴思静 | MID = 1293
| 流程引擎 | 测试流程归档后，是否更新主表状态字段 |  | 2017-02-24 | 左勇
| 流程引擎 | 审批要素改到操作者上 | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 吴思静
| 系统框架 | 控件基本样式设置 |  | 2017-02-24 | 左勇
| 流程引擎 | 流程收回功能开发完成 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 左勇
| 流程配置 | 角色涉及的流程列表显示 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 吴思静 | 优化
| 流程配置 | 用户角色查询 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 吴思静 | 缺编辑功能
| 流程配置 | 流程节点模版定义 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 吴思静
| 流程引擎 | 用户个性化意见模板 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 左勇
| 系统框架 | 权限体系 |  | 2017-02-28 | 左勇 | 功能、项目、业态、区域、专业
| 我的流程 | 总裁审批事项跟进 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 左勇
| 流程引擎 | 归档保证原始表单内容 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 吴思静
| 系统框架 | 数据字典功能开发完成 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 吴思静
| 主数据 | 项目维护功能完善 |  | 2017-03-03 | 吴思静 | 测试及修复bug
| 流程框架 | 流程引擎主要功能上线 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 左勇 | 待办个数提醒
| 表单开发 | 所有流程表单统计及分工 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 左勇
| 表单开发 | 所有流程表单开发完成 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 开发组
| 表单开发 | 所有流程路径设置完成 | 2017-03-06 | 2017-04-15 | 张丹
| 流程框架 | 所有流程表单开发完成 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 左勇
| 流程引擎 | 替换富文本编辑控件 |  | 2017-03-31 | 左勇
| 流程管理 | 流程监控模块开发完成 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 吴思静 | 强制归档、强制收回、加减签
| 流程管理 | 流程报表规划 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 张丹、左勇 | 2017-4-10吴思静腾出来
| 流程管理 | 流程报表开发 | 2017-04-05 | 2017-04-28 | 吴思静、左勇
| 系统框架 | 升级功能完善 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 吴思静
| 流程管理 | 实例日志功能 |  | 2017-04-28 | 吴思静
| 流程框架 | 流程功能全部上线 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 左勇、张丹
移动端 | 流程功能开发完成 |  |  | 2017-03-10 | 唐伟、吴寅良
| 公文模块设计及开发完成 |  | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 唐伟、吴寅良
| 通讯录模块设计及开发完成 |  | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 唐伟、吴寅良
| APP部署 |  |  | 2017-02-24 | 唐伟、吴寅良
| 会议室功能设计及开发完成 |  | 2017-02-20 | 2017-04-10 | 唐伟、吴寅良 | PC端会议室功能规划需前置完成
| 【我的】功能设计及开发完成 |  | 2017-02-20 | 2017-02-24 | 唐伟、吴寅良
| 计划功能设计及开发完成 |  | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 唐伟、吴寅良 | 只能做到计划展示，不能做完成及调整
| 常用意见功能开发完成 |  |  | 2017-03-03 | 唐伟、吴寅良
| 单独增加我的已办功能 |  |  | 2017-03-03 | 唐伟、吴寅良
| 系统测试 |  |  | 2017-03-15 | 张丹 | 满足功能上线条件
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-08 | 左勇 | 根据业务系统上线而随之上线
货值管理 | 设计定稿 |  | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 左勇 | 2月份完成设计定稿，价格、面积定期更新
| 功能开发 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 左勇 | 3月份完成开发
| 系统测试 |  |  | 2017-04-15 | 张丹、黄芍
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-01 | 左勇
营销分析 | 设计定稿 |  | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 左勇、黄芍 | 3月份完成设计定稿
| 功能开发 |  | 2017-04-01 | 2017-04-24 | 左勇 | 4月份完成开发
| 系统测试 |  |  | 2017-04-30 | 黄芍
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-08 | 左勇
电子签章 | 电子签章系统跟进、系统优化及上线 |  |  | 2017-02-28 | 鲜代明
物业预算导入 | 物业年度预算、地产行政费年度预算数据整理及导入 |  |  | 2017-02-28 | 鲜代明
成本系统 | 系统设计 |  |  | 2017-02-28 | 黄芍、鲜代明 | 主要指业务确定部分，不确定部分在过程中不断完善
| 系统开发 |  |  | 2017-04-15 | 鲜代明
| 系统测试 |  |  | 2017-04-22 | 黄芍、张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-04 | 黄芍、鲜代明
采购系统 | 系统设计 |  |  | 2017-02-28 | 黄芍、鲜代明 | 主要指业务确定部分，不确定部分在过程中不断完善
| 系统开发 |  |  | 2017-04-04 | 鲜代明
| 系统测试 |  |  | 2017-04-22 | 黄芍、张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-04 | 黄芍、鲜代明
资金计划系统 | 系统设计 |  |  | 2017-02-28 | 黄芍、鲜代明 | 主要指业务确定部分，不确定部分在过程中不断完善
| 系统开发 |  |  | 2017-04-15 | 鲜代明
| 系统测试 |  |  | 2017-04-22 | 黄芍、张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-04 | 黄芍、鲜代明
费控系统 | 系统设计 |  |  | 2017-03-31 | 黄芍、鲜代明
| 系统开发 |  |  | 2017-04-15 | 鲜代明
| 系统测试 |  |  | 2017-04-22 | 黄芍、张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-04 | 黄芍、鲜代明
工作计划 | 设计及确认 |  |  | 2017-02-28 | 张小勇 | 按上次楚总的意见调整方案及原型设计
| 系统开发 |  |  | 2017-03-25 | 张小勇 | 编码调试
| 系统测试 |  |  | 2017-03-30 | 黄芍
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-03-31 | 张小勇
融资资源库 | 方案设计及确认 |  |  | 2017-03-15 | 张小勇 | 含原型设计
| 系统开发 |  |  | 2017-03-24 | 张小勇 | 编码调试
| 系统测试 |  |  | 2017-03-29 | 张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-03-31 | 张小勇
公司系统与钉钉的结合（BS开发） | 方案设计及确认 |  |  | 2017-04-08 | 张小勇 | 含原型设计
| 系统开发 |  |  | 2017-04-24 | 张小勇 | 编码调试
| 系统测试 |  |  | 2017-04-29 | 张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-08 | 张小勇
门户 | 文档系统新系统迁移 |  |  | 2017-05-08 | 张小勇
| 会议系统新系统迁移 |  |  | 2017-05-08 | 张小勇
| 方案设计及确认 |  |  | 2017-03-15 | 张小勇
| 系统开发 |  |  | 2017-04-24 | 张小勇 | 编码调试
| 系统测试 |  |  | 2017-04-29 | 张丹
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-08 | 张小勇
网上招投标和网上收发文 | 方案设计及确认 |  |  | 2017-04-08 | 黄芍、张小勇 | 含原型设计
| 系统开发 |  |  | 2017-04-24 | 张小勇 | 编码调试
| 系统测试 |  |  | 2017-04-29 | 黄芍
| 系统准备及上线 |  |  | 2017-05-08 | 张小勇
明源 | 明源待办、转介房源控制 |  |  | 2017-04-10 | 左勇 | 立项

## Sheet2
模板名称
信息模板
请款模板
工程模板